## Cronograma
| CNC ROUTER |  |  | Semana (Display) |  | 0
| Equipe PowerTech - 4º Semestre |  |  | Início do Projeto |  | 2022-09-01 |  | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26
 | time axis 2022-08-22 to 2022-10-02
Ordem | Tarefa | Status | Atribuido a: | Data de Início | Data do Término | Duração | Progresso | time axis 2022-08-22 to 2022-10-02
1 | Tarefa 1 - 1 Sprint
2 | Subtarefa 1.1 - Atualização do Projeto | Iniciado |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 7 | 100%
3 | Subtarefa 1.2 - Backlog | Iniciado |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | 100%
4 | Subtarefa 1.3 - Reunião para definição do projeto | Iniciado |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | 100%
5 | Subtarefa 1.4 - Planejamento | Iniciado |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0 | 100%
| Subtarefa 1.5 - Documentação | Iniciado |  | 2022-08-25 | 2022-09-12 | 18 | 10%
| Subtarefa 1.6 - Apresentação | Iniciado |  | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | 100%
6 | Tarefa 2 - 2 Sprint
| Subtarefa 2.1 - Definição dos componentes | Iniciado |  | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 3 | 90%
7 | Subtarefa 2.1 - Desenho da estrutura | Iniciado |  | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 24 | 98%
8 | Subtarefa 2.2 - Projeto elétrico | Iniciado |  | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 17 | 50%
9 | Subtarefa 2.3 - Projeto eletrônico | Iniciado |  | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 17 | 50%
| Subtarefa 2.4 - Gestão do projeto | Em andamento |  | 2022-09-12 | 2022-10-04 | 22 | 100%
| Subtarefa 2.4 - Apresentação | Em andamento |  | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 98%
13 | Tarefa 3 - 3 Sprint
14 | Subtarefa 3.1 - XXXXXXXXXXXXXXX | Em andamento |  | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 25 | 21%
15 | Subtarefa 3.2 - XXXXXXXXXXXXXXX | Não iniciado |  | 2022-11-22 | 2022-12-05 | 13 | 14%

## Entregas
2022-09-12 | Sprint 1
2022-10-04 | Sprint 2
2022-11-04 | Sprint 3
2022-11-30 | Sprint 4
2022-12-08 | Feira de Soluções