## Cronograma
| CNC ROUTER |  |  | Semana (Display) |  | 11
| Equipe PowerTech - 4º Semestre |  |  | Início do Projeto |  | 2022-09-01 |  | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12
 | time axis 2022-11-07 to 2022-12-18
Ordem | Tarefa | Status | Atribuido a: | Data de Início | Data do Término | Duração | Progresso | time axis 2022-11-07 to 2022-12-18
1 | Tarefa 1 - 1 Sprint
2 | Subtarefa 1.1 - Atualização do Projeto | Concluido | Equipe | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 7 | 100%
3 | Subtarefa 1.2 - Backlog | Concluido | Equipe | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0 | 100%
4 | Subtarefa 1.3 - Reunião para definição do projeto | Concluido | Equipe | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | 100%
5 | Subtarefa 1.4 - Planejamento | Em andamento | Jorge | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0 | 100%
6 | Subtarefa 1.5 - Documentação | Em andamento | Jorge | 2022-08-25 | 2022-11-28 | 95 | 10%
7 | Tarefa 2 - 2 Sprint
8 | Subtarefa 2.1 - Definição dos componentes | Concluido | Bruno/Jorge | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 3 | 90%
9 | Subtarefa 2.1 - Desenho da estrutura | Concluido | Bruno/Jorge | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 24 | 98%
10 | Subtarefa 2.2 - Projeto elétrico | Concluido | Bruno/Jorge | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 17 | 50%
11 | Subtarefa 2.3 - Projeto eletrônico | Concluido | Bruno/Jorge | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 17 | 50%
12 | Subtarefa 2.4 - Gestão do projeto | Concluido | Bruno/Jorge | 2022-09-12 | 2022-10-04 | 22 | 100%
13 | Subtarefa 2.4 - Apresentação | Concluido | Bruno/Jorge | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 | 98%
14 | Tarefa 3 - 3 Sprint
15 | Subtarefa 3.1 - Montagem eletro/elettrônica | Em andamento | William | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 25 | 70%
16 | Subtarefa 3.2 - Montagem estrutura |  |  | 2022-09-12 | 2022-11-03 | 52
17 | Subtarefa 3.2.1 - Montagem eixo y | Em andamento | Evandro | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 30 | 70%
18 | Subtarefa 3.2.1 - Montagem motor x | Em andamento | Everton | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 13 | 30%
19 | Subtarefa 3.3 - Cabeçote |  |  |  |  | 0
20 | Subtarefa 3.3.1 - Projeto do Cabeçote | Em andamento | Bruno | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1 | 95%
21 | Subtarefa 3.3.2 - Impressão do Cabeçote | Em espera | Jorge | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 1 | 0%
22 | Subtarefa 3.3.2 - Montagem do Cabeçote | Em espera | Everton/Evandro | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 1 | 0%
23 | Subtarefa 3.3 - Desenvolvimento da proteção | Em espera | Bruno | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1 | 0%
Subtarefa 3.4 - Compras
24 | Subtarefa 3.4.1 - Compra do perfil (mesa) | Concluido | Jorge | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 4 | 100%
25 | Subtarefa 3.4.2 - Compra de fixação | Concluido | Jorge | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 3 | 100%
26 | Subtarefa 3.4.3 - Compra de Rolamento | Concluido | Jorge | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 4 | 100%
27 | Subtarefa 3.4.4 - Compra Suporte Nema 17 | Em andamento | Jorge | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1 | 90%
28 | Subtarefa 3.4.5 - Compra Pilow Block | Em andamento | Jorge | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1 | 90%
29 | Subtarefa 3.6 - Documentação | Em andamento | Jorge | 2022-10-14 | 2022-11-28 | 45 | 10%
30 | Subtarefa 3.7 - Apresentação | Em espera | Jorge | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 3 | 0%
31 | Tarefa 4 - 4 Sprint |  |  |  |  | 0
32 | Subtarefa 4.1 - Motagem Elétrica | Em espera | William | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 4 | 0%
33 | Subtarefa 4.1 - Desenvolvimento proteção | Em espera | Bruno | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 1 | 0%
34 | Subtarefa 4.1 - Fabricação da proteção | Em espera | Everton | 2022-11-09 | 2022-11-12 | 3 | 0%
35 | Subtarefa 4.1 - Teste | Em espera | Equipe | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 11 | 0%
36 | Subtarefa 4.1 - Manual de Operação | Em andamento | Bruno/Evandro | 2022-11-07 | 2022-11-29 | 22 | 10%
37 | Subtarefa 4.1 - Manual de Manutenção | Em andamento | Bruno/Evandro | 2022-11-07 | 2022-11-29 | 22 | 10%
38 | Subtarefa 4.1 - Manual de Fabricação | Em andamento | Bruno/Evandro | 2022-11-07 | 2022-11-29 | 22 | 10%
39 | Subtarefa 4.1 - Apresentação Final | Em espera | Jorge | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 23 | 0%
40 | Subtarefa 4.1 - Relatório Final | Em andamento | Jorge | 2022-10-05 | 2022-11-29 | 55 | 20%

## Entregas
2022-09-12 | Sprint 1
2022-10-04 | Sprint 2
2022-11-04 | Sprint 3
2022-11-30 | Sprint 4
2022-12-08 | Feira de Soluções