## Planilha1
Ordem | Tarefa | Status | Atribuido a: | Data de Início | Data do Término | Duração
1 | Tarefa 1 - Analise do projeto desenvolvido no semestre anterior | Finalizado | Equipe | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 14
2 | Tarefa 2 - Desmontagem da estrutura realizada no semestre anterior; | Em andamento | Equipe | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 7
3 | Tarefa 3 - Pesquisa e verificação de disponibilidade de materiais para a fabricação/montagem da estrutura da CNC Router; | Em andamento | Evandro | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 14
4 | Tarefa 4 - Analise e pesquisa que esquema elétrico e sistema eletrônico | Não iniciado | William |  |  | 0
5 | Tarefa 5 - Analise e atualização, se necessário, software de comando | Não iniciado | William |  |  | 0
6 | Tarefa 6 - Criação dos desenho da estrutura;; | Em espera | Bruno | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 7
7 | Tarefa 7 - Testes de funcionamento da CNC Router; | Em espera | Equipe | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 1
8 | Tarefa 8 - Teste de resistência estruturada da CNC Router. | Em espera | Equipe | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 1